УТВЕРЖДЁН

приказом министерства образования

Ярославской области

от №

**План**

**мероприятий («дорожная карта») по подготовке к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2025 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-11**  |
| 1.1. | Проведение анализа результатов ЕГЭ на основе показателей мониторинга качества подготовки обучающихся и разработка адресных рекомендаций | октябрь - декабрь 2024 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.2. | Проведение совещания с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования» | ноябрь 2024 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ |
| 1.3. | Проведение совещания с председателями ПК ГИА-11 по итогам проведения ГИА-11 в 2024 году, планирование деятельности ПК на 2025 год | ноябрь - декабрь 2024 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.4. | Проведение анализа результатов ИС(И) 2024/2025 учебного года и размещение аналитического сборника на официальном сайте ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО | до 01 апреля 2025 | ГУ ЯО ЦОиККО,ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 1.5. | Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в Ярославской области в 2025 году | июль - октябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.6. | Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-11 для различных категорий пользователей (регионального и муниципального уровней) | август 2025 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.7. | Подготовка информационно-статистического сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2025 году» | август 2025 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.8.  | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11 | август 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, председатели ПК |
| 1.9. | Анализ результатов проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования в Ярославской области в 2025 году | август 2025 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| **II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества среднего общего образования** |
| 2.1. | Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2024 году и вопросов качества образования на Координационном совете по повышению качества образования в Ярославской области | октябрь 2024 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО,ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2.2. | Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2024 году и вопросов качества образования на РУМО  | по отдельному плану | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2.3. | Рассмотрение вопросов качества образования в рамках заседания «Директорского клуба»  | в течение учебного года | МО, ГУ ЯО ЦОиККО,ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО |
| 2.4. | Корректировка программ дополнительного профессионального образования для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА-11, проведение курсов повышения квалификации | по плану ГАУ ДПО ЯО ИРО | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2.5. | Проведение обучающих мероприятий и квалификационных испытаний членов региональных ПК при проведении ГИА-11 с использованием ИПУОП «ЭРА-СКОП» | январь - апрель 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2.6. | Реализация программ дополнительного профессионального образования для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях (ППК «Теория вероятностей в школьном курсе математики в условиях перехода к обновленным ФГОС», ППК «Реализация программ углубленного изучения биологии», ППК «Реализация программ углубленного изучения математики», ППК «Реализация программ углубленного изучения физики», ППК «Реализация программ углубленного изучения химии», ППК «ГИА по истории и обществознанию: актуальные вопросы подготовки обучающихся» и др.) | октябрь 2024 -апрель 2025  | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2.7. | Организация и проведение заседаний городских, районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-11 | в течение учебного года  | ОМСУ,ОО |
| 2.8. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании | в течение учебного года | ОМСУ, ОО |
| 2.9. | Организация и проведение цикла вебинаров и семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом результатов ЕГЭ 2024 года», «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по предметам общеобразовательного цикла (русский язык и математика)» (для преподавателей професиональных образовательных организаций)» | по отдельному плану[[1]](#footnote-1) | МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | **III. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА-11, ИС(И) в 2024/2025 учебном году в Ярославской области | по мере необходимости / в соответствии с изменениями на федеральном уровне | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.1. | Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к организации и проведению ГИА-11 в Ярославской области в 2026 году | октябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО  |
| 3.1.2. | Положение о ГЭК по проведению ГИА-11Положение о ПК в Ярославской области при проведении ГИА-11Положение об АК в Ярославской области при проведении ГИА-11  | при необходимости внесения изменений  | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.3. | Об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ГИА-11 в Ярославской области | при необходимости внесения изменений  | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.4 | Об утверждении Положения о ППЭ при проведении ГИА-11  | при необходимости внесения изменений  | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.5. | Об утверждении перечня ППЭ ГИА-11 в Ярославской области в 2025 году | январь 2025 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.6. | Об утверждении перечня мест регистрации на участие в ИС(И) и ЕГЭ на территории Ярославской области | при необходимости внесения изменений | МО,ГУ ЯО ЦОиККО,ОМСУ |
| 3.1.7. | Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в ИС(И)  | ноябрь 2024 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.8 | Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в ГИА-11, ЕГЭ  | декабрь 2024 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.9. | Об утверждении состава ГЭК Ярославской области | январь 2025 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.10. | Об образовании АК и утверждении ее состава  | январь 2025 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.11. | Об утверждении Правил заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ в 2025 году | январь 2025 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.12. | Об утверждении Памятки о правилах проведения ГИА-11 (ЕГЭ/ГВЭ) в 2025 году | январь 2025 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.13. | Об утверждении мест хранения ЭМ при проведении ЕГЭ и лиц, ответственных за хранение ЭМ | не позднее чем за две недели перед каждым периодом ГИА-11, ЕГЭ | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.14. | Об утверждении графика возврата ЭМ ЕГЭ из ППЭ по завершении экзаменов в ППЭ | по отдельному графику | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.15. | Об утверждении составов руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов и ассистентов для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2025 году | февраль, март, апрель, август 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.16. | Об образовании ПК Ярославской области при проведении ГИА-11, утверждении их составов и графика работы | по отдельному графику | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.17. | Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-11 в форме ГВЭ  | февраль 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.18. | Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ | март 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.19. | Об утверждении формы протокола готовности ППЭ для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2025 году | февраль 2025 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.20. | Об утверждении графика проведения проверки готовности ППЭ при проведении ГИА-11 в Ярославской области в 2025 году | по решению председателя ГЭК | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.21. | Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 о результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.22. | О допуске медицинских работников, специалистов ПАО «Ростелеком» в ППЭ ГИА-11 в 2025 году | не позднее чем за две недели до начала соответствующего периода | МО |
| 3.1.23. | Об утверждении Порядка проведения ИС(И) на территории Ярославской области  | при необходимости внесения изменений | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.24. | Об утверждении Памятки о порядке проведения ИС(И)  | при необходимости внесения изменений  | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.25. | Об утверждении Правил заполнения бланков ИС(И) в 2024/2025 учебном году  | октябрь - ноябрь 2024 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.26. | Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ИС(И) в 2024/2025 учебном году | ноябрь 2024  | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.27. | Об утверждении перечня мест проведения ИС(И) для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области в 2024/2025 учебном году | октябрь - ноябрь 2024 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.28. | Об утверждении состава комиссий по проведению и проверке ИС(И) в Ярославской области в 2024/2025 учебном году | ноябрь 2024 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.29. | Об определении мест проведения ИС(И) для обучающихся на дому и в медицинских организациях в Ярославской области в 2024/2025 учебном году | ноябрь 2024 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.30. | Подготовка приказов о проведении апробаций и тренировочных мероприятий  | в соответсвии с графиком Рособрнадзора | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-11** |
| 4.1. | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11 | в соответствии с графиком выполнения работ | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.2. | Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования РЦОИ | декабрь 2024 - февраль 2025 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.3. | Проведение мониторинга состояния технического обеспечения ППЭ | октябрь 2024 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.4. | Закупка дополнительного оборудования и программного обеспечения для оснащения ППЭ  | до 01 марта 2025 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.5. | Определение объема средств регионального бюджета на организацию и проведение ГИА-11 на территории Ярославской области | июль 2025 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| **V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** |
| 5.1. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА») | в соответсвии с графиком Рособрнадзора | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.2. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий, апробаций ГИА-11 на региональном уровне | по региональному графику  | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.3. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ (операторов «Станции сканирования», «Станции верификации», «Станции экспертизы») | май 2025 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.4. | Организация подготовки лиц, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей  | март - май 2025 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.5. | Организация обучения экспертов комиссий по проверке и оцениванию ИС(И) | ноябрь 2024 | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 5.6. | Проведение семинара для руководителей районных методических объединений, учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания ИС(И)» | ноябрь 2024 | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 5.7.  | Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ | по графику ФИПИ | Эксперты ПК |
| 5.8. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь - апрель 2025 | Председатели ПК,ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО, МО |
| 5.9. | Проведение семинаров/курсов повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ | январь - май 2025  | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 5.10. | Организация участия в обучающих семинарах и совещаниях федерального уровня председателей ПК ГИА-11 | по графику ФИПИ | Председатели ПК |
| 5.11. | Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ | по графику ФИПИ | ГУ ЯО ЦОиККО Председатели ПК Эксперты ПК |
| 5.12. | Проведение семинара для членов АК | апрель 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.13. | Участие специалистов МО, ГУ ЯО ЦОиККО в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-11 | по плану Рособрнадзора/ ФЦТ | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.14. | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК) | в течение учебного года | МО,ГУ ЯО ЦОиККО,ОМСУ, ОО |
| 5.15. | Проведение совещания с председателями ПК | апрель - май 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.16. | Организация семинаров, консультаций, инструктажей для членов ГЭК и работников ППЭ с использованием технологий проведения ЕГЭ («Печать полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ», «Сканирование бланков и форм в аудитории ППЭ», «Устная часть иностранных языков», «КЕГЭ»)  | по региональному плану | МО,ГУ ЯО ЦОиККО,ОМСУ, ОО |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-11** |
| 6.1. | Организация и проведение ИС(И) в:− основную дату;− дополнительные даты | в соответствии с федеральным графиком | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 6.2. | Заполнение паспортов ППЭ  | октябрь - декабрь 2024 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО ОМСУ,ОО,руководители ОО,руководители ППЭ |
| 6.3. | Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ в 2025 году  | с 01 ноября 2024 до 01 февраля 2025 включительно | ОМСУ, ОО, места регистрации  |
| 6.4. | Сбор информации об участниках ГИА-11 – участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах | ноябрь 2024 -май 2025 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 6.5. | Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 и ФИС обеспечения ГИА-11, и приема граждан в ОО для получения среднего профессионального и высшего образования на 2025 год, утвержденным Рособрнадзором | в соответствии с федеральным/региональным графиком формирования РИС | ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 6.6. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС, корректировка сведений в РИС  | весь период | ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 6.7. | Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использования, проверке и обработке ЭМ и результатов ГИА-11 | весь период | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.8. | Внесение сведений о заказе ЭМ для проведения ГИА-11 | в соответствии с графиком Рособрнадзора | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.9. | Организация взаимодействия с ФЦТ | весь период | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.10. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях с:− Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка);− УСС по Ярославской области (получение, распределение, хранение и выдача ЭМ);− министерством здравоохранения Ярославской области (медицинское сопровождение участников ГИА-11);− службами энергообеспечения;− ПАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ) | февраль - сентябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.11. | Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования к ППЭ по дням экзаменов, организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ  | февраль 2025 | ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ |
| 6.12. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | в соответствии с расписанием проведения ГИА-11 | ОМСУ, ОО |
| 6.13. | Планирование ГИА-11:- распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены;- распределение работников по ППЭ по экзаменам;- назначение членов ПК на экзамены;- автоматизированное распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ | в соответствии со сроками внесения сведений в РИС | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 6.14. | Выдача токенов членам ГЭК | в соответствии с графиком  | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.15. | Получение комплектов ЭМ из Рособрнадзора и ФЦТ для проведения ГВЭ | в соответствии с федеральным графиком | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.16. | Организация печати ЭМ ГВЭ | в соответствии с расписанием проведения ГВЭ | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.17. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, апелляционной комиссии | март, апрель - май, август 2025 | МО, ОМСУ, ОО,ПАО «Ростелеком» |
| 6.18. | Организация работы регионального ситуационно-информационного центра | в соответствии с расписанием проведения ГИА-11 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ГОУ ЯО ЦПД |
| 6.19. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей  | не позднее чемза один рабочий день до установленной даты проведения ГИА-11 по соответствующему предмету, ИС(И) | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.20. | Аккредитация представителей СМИ | весь период  | МО |
| 6.21. | Формирование графика работы ПК ГИА-11 | не позднее чем за 20 дней до начала экзаменационного периода |  ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК,председатели ПК |
| 6.22. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК | не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету  | МО, ГЭК,ОМСУ, руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ, и руководитель ОО, в которой обучается участник ГИА-11 с ОВЗ  |
| 6.23. | Проведение ГИА-11 и обработка ЭМ | в соответствии с графиком обработки | МО, ГУ ЯО ЦОиККО,ГЭК,ОМСУ, ОО,ППЭ |
| 6.24. | Организация работы по оказанию технической поддержки ППЭ по технологии печати ЭМ, сканирования бланков и форм в аудитории ППЭ, по устной части ЕГЭ по иностранным языкам, по информатике в компьютерной форме | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.25. | Организация работы АК | в соответствии с графиком работы АК | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей) |
| 7.1.1. | Обеспечение работы разделов «Единый государственный экзамен», «Итоговое сочинение (изложение)» на официальном портале правительства Ярославской области | весь период | МО,ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 7.1.2. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на официальных сайтах учреждений, в том числе информации: | весь период | ГУ ЯО ЦОиККО,ОО |
| 7.1.2.1. | о телефонах «Горячих линий» | весь период | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.2. | об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА-11 (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров | весь период | МО,ГУ ЯО ЦОиККО,ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.3. | о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-11 по соответствующим учебным предметам | с октября 2024 (весь период) | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.4. | о минимальном количестве баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования | с октября 2024(весь период) | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.5. | о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления в образовательные организации высшего образования | с октября 2024(весь период) | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.6. | об ИС(И) как условии допуска к ГИА-11, о датах проведения ИС(И), Порядке проведения и порядке проверки ИС(И) | не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И) | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.7. | о сроках и местах регистрации для участия в ИС(И) для участников ЕГЭ | не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И) | МО,МОУО,ОО |
| 7.1.2.8. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И) | не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И) | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.9. | о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭ | МО,ГУ ЯО ЦОиККО,ОМСУ,места регистрации,ОО |
| 7.1.2.10. | о формах и порядке проведения ГИА-11, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, повторном допуске к прохождению ГИА-11 | весь период | МО,ГУ ЯО ЦОиККО,ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.11. | о сроках проведения ГИА-11 | после официального утверждения  | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.12. | об организации ГИА-11 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | весь период | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.13. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах экзаменов | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.14. | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.15. | о сроке действия результатов ИС(И), ГИА-11 | весь период | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 7.1.2.16. | о местах расположения ППЭ  | с января (весь период) | МО,ГУ ЯО ЦОиККО,ОМСУ, ОО |
| 7.1.3. | Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.17) | весь период | ОО |
| 7.1.4. | Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11, в том числе подготовка демонстрационного видеоролика о типичных нарушениях на ЕГЭ в 2024 году в Ярославской области | до 15.02.2025 | МО,ГУ ЯО ЦОиККО,ОМСУ, ОО |
| 7.1.5. | Организация работы по информированию участников ГИА-11 и (или) их родителей (законных представителей): | согласно графику информирования | ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО,места регистрации |
| 7.1.5.1. | о распределении участников ГИА-11 по ППЭ | не позднее чем за два дня до проведения экзаменов | ГУ ЯО ЦОиККО,ОМСУ,ОО,места регистрации |
| 7.1.5.2. | о результатах ГИА-11 (под подпись) | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО | ОО,места регистрации |
| 7.1.5.3. | о местах и времени рассмотрения апелляций  | не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции | АК, ОО |
| 7.1.5.4. | о решениях ГЭК | в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК | секретарь ГЭК, ОМСУ,ОО |
| 7.1.6. | Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС(И), ГИА-11, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.- 7.1.2.17) | весь период | ОО |
| 7.1.7. | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11  | весь период  | МО,ГУ ЯО ЦОиККО,ОМСУ |
| 7.1.8. | Организация и проведение областного родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11 | ноябрь 2024  | МО,ГУ ЯО ЦОиККО,ОМСУ |
| 7.1.9. | Организация и проведение муниципальных родительских собраний по вопросам ГИА-11 | по плану ОМСУ, ОО | ОМСУ,Руководители ОО |
| 7.2. | Организация работы по освещению в СМИ подготовки и проведения мероприятий в рамках ГИА-11:- составление медиаплана (основной этап);- подготовка информационных материалов для портала Правительства Ярославской области, сайта МО, профильных страниц в соцсетях и СМИ - организация пресс-конференций, съемок ТВ-сюжетов и радиоэфиров (в соответствии с медиапланом);- размещение пресс-релизов и информационных материалов Рособрнадзора на ресурсах МО;- организация съемок для участия в акциях Рособрнадзора (Всероссийских тренировках, «ЕГЭ для родителей», «100 баллов для победы», роликов и др.);- мониторинг СМИ по тематике ГИА-11 и составление отчета о материалах, размещенных по инициативе МО.Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2024/2025 учебном году:- подготовка публикаций в СМИ;- проведение пресс-конференций | в течение года | МО,ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 7.3. | Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11 (Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.) | в соответствии с федеральным графиком | МО,ОМСУ,«Новая школа»,ГУ ЯО ЦОиККО,ОО |
| 7.4. | Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром «Ресурс» |
| 7.4.1. | Информационно-методическое обеспечение: | Центр «Ресурс» |
| 7.4.1.1. | Размещение целевого баннера по психологической подготовке участников ГИА-11 на сайте Центра «Ресурс», обновление пакета материалов для обеспечения работы и размещение на сайте в разделах: «Психологическая подготовка к ГИА», «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ» | январь - март 2025 | Центр «Ресурс» |
| 7.4.1.2. | Освещение психологической подготовки ГИА-11 в социальных сетях, СМИ  | март - май 2025 | Центр «Реурс» |
| 7.4.2. | Реализация практических мероприятий: |  | Центр «Ресурс» |
| 7.4.2.1. | Проведение индивидуальных консультаций для старшеклассников и родителей (законных представителей) по вопросам психологической подготовки к ГИА-11 | в течение года | Центр «Ресурс» |
| 7.4.2.2. | Проведение групповых консультаций/занятий для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-11 | в течение года | Центр «Ресурс» |
| 7.4.2.3. | Проведение вебинара/семинара «Психологическая подготовка к ГИА-11 участников образовательного процесса» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов | март - апрель 2025 | Центр «Ресурс» |
| 7.4.2.4. | Проведение вебинара/семинара «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» для руководителей ОО | март - апрель 2025 | Центр «Ресурс» |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11** |
| 8.1. | Осуществление контроля за проведением ИС(И), ГИА-11 в 2024/2025 учебном году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ИС(И), ГИА-11 | в период проведения ИС(И), ГИА-11 | МО |
| 8.2. | Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-11 | весь период | МО,ГЭК |
| 8.3. | Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС | весь период | МО,ГУ ЯО ЦОиККО |
| 8.4. | Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11 | в соответствии с графиком и регламентом проведения тренировочных мероприятий | МО, ГУ ЯО ЦОиККО,члены ГЭК,ОМСУ, ОО |
| 8.5. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11:− размещение информации на сайтах ОМСУ, ОО;− оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2025 году | весь период | МО, ГУ ЯО ЦОиККО,ОМСУ |
| 8.6. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11  | в соответствии со сроками Рособрнадзора, региональным планом | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,ОО |
| 8.7. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения ЭМ и документов ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | март - июль, сентябрь 2025  | МО,ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК, ОО |

\*1Приложение

к плану мероприятий («дорожная карта»)

**Мероприятия**

**по развитию региональной системы образования в 2025 году, организуемые государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Категория участников |
| 1 | Серия семинаров «Результаты ГИА как показатель программы развития школы» | заместители директоров ОО, курирующие ГИА, в том числе ШНОР |
| 2 | ППК «Внутренняя система оценки качества образования: развитие ОО в соответствии с обновленным ФГОС и ФООП» | управленческие команды ОО |
| 3 | Вебинар «Формирование орфографической и пунктуационной грамотности» | учителя русского языка и литературы, ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших орфографические и пунктуационные ошибки |
| 4 | Вебинар «Формирование речевой грамотности» | учителя начальных классов |
| 5 | Вебинар «Анализ результатов ГИА-2024 по русскому языку в аспекте результатов от применяемых технологий и методов обучения» | учителя русского языка и литературы |
| 6 | Вебинар «ГИА-2025: анализ КИМ по русскому языку» | учителя русского языка и литературы |
| 7 | Цикл семинаров «Точка, точка, запятая: проблема обучения пунктуации на уровне основного общего образования» | учителя русского языка и литературы, ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших пунктуационные ошибки |
| 8 | Семинар «Предметные и метапредметные результаты ГИА: анализируем, планируем, достигаем» | учителя русского языка и литературы |
| 9 | ППК «Развитие предметных и методических компетенций учителей русского языка» | учителя русского языка и литературы ШНОР |
| 10 | Публикация учебно-методического пособия «Пунктуационная грамотность обучающихся: от теории к практике» | учителя русского языка и литературы |
| 11 | Вебинар «Итоги ГИА по математике» | учителя математики |
| 12 | Вебинары:* «Методика обучения решению геометрических задач (стереометрия)»;
* «Задачи по теме «Цифровая запись числа»;
* «Решение нестандартных текстовых задач»
 | учителя математики ШНОР |
| 13 | Вебинар «ЕГЭ по математике. Итоги. Проблемы. Перспективы» | учителя математики |
| 14 | Постоянно действующий семинар «Трудные вопросы ЕГЭ»:* Задачи с параметром,
* «Подводные камни» темы «Неравенства»,
* «Базовые способы решения геометрических задач»,
* «Векторно-координатный способ решения геометрических задач»
 | учителя математики, ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в указанных темах |
| 15 | Проектирование учебной деятельности на основе результатов оценки качества образования в условиях реализации требований ФГОС предмета «Математика» | учителя математики ШНОР |
| 16 | ППК «Реализация программ углубленного изучения математики» | учителя математики, реализующие программу углубленного изучения математики |
| 17 | ППК «Изучение теории вероятностей в школьном курсе математики в условиях перехода к обновленным ФГОС» | учителя математики, ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки по темам курса «Теория вероятностей и статистика» |
| 18 | Индивидуальное консультирование учителей по трудным вопросам подготовки к ГИА | учителя математики, региональные методисты |
| 19 | Вебинар «Результаты ЕГЭ по физике в Ярославской области в 2024» («вебинар с председателем») (Артёмова Т.К., председатель ПК ЕГЭ по физике), сентябрь 2024 г. | для всех учителей физики и будущих участников ЕГЭ, на широкую аудиторию |
| 20 | Заседание УМО учителей по физике Ярославской области «Источники ошибочных представлений в школьной физике и пути их устранения» (УМО учителей физики Ярославской области, Артёмова Т.К., председатель ПК ЕГЭ по физике), октябрь 2024 г. | члены УМО учителей по физике, учителя физики  |
| 21 | Заседание УМО учителей по физике Ярославской области «Приёмы улучшения метапредметных умений на уроках физики» (УМО учителей по физике Ярославской области, Артёмова Т.К., председатель ПК ЕГЭ по физике, Волкова М.Г., заместитель председателя ПК ЕГЭ по физике), ноябрь 2024 г. | члены УМО учителей по физике, учителя физики  |
| 22 | Семинар «Рабочая программа учителя химии – инструмент реализации ФГОС», сентябрь 2024 г. | учителя химии, в том числе ШНОР |
| 23 | Вебинар «Анализ типичных затруднений участников ЕГЭ-2024 по химии», (ГАУ ДПО ЯО ИРО, Кузнецова Е.Д., председатель ПК ЕГЭ по химии), октябрь 2024 г. | учителя химии  |
| 24 | Вебинар«Особенности демоверсии КИМов ГИА-2025 по химии», ноябрь 2024 г. | учителя химии  |
| 25 | Семинар-практикум «Совершенствование навыков обучащихся по решению комбинированных расчетных задач по химии (задания 28, 33, 34)», январь 2025 г. | учителя химии ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в указанных темах |
| 26 | Вебинар **«**Активизация познавательной деятельности обучащихся при изучении химии на углубленном уровне», февраль 2025 г. | учителя химии  |
| 27 | Семинар «Повышение предметных результатов обучащихся при подготовке к ВПР-2025 по химии», март 2025 г. | учителя химии  |
| 28 | Вебинар «Использование цифровых образовательных ресурсов для формирования функциональной грамотности», апрель 2025 г. | учителя химии  |
| 29 | Вебинар«Интерактивные методы изучения химии. Виртуальные лабораторные работы в практике работы учителя химии», май 2025 г. | учителя химии ШНОР |
| 30 | ППК **«**ФГОС СОО: изучение химии на углубленном уровне», декабрь 2024 г. | учителя химии  |
| 31 | ППК **«**Реализация требований обновленных ФГОС ООО и СОО. Химия», апрель - май 2025 г. | учителя химии ШНОР |
| 32 | Методическое сопровождение педагогов естественнонаучного цикла образовательных организаций с низкими образовательными результатами по вопросам подготовки к ГИА, ВПР, в течение года | учителя химии  |
| 33 | Организация персонифицированной методической помощи по итогам мониторинга результатов ВПР, ГИА по химии в ОО, в течение года | учителя химии  |
| 34 | Подготовка методического письма о преподавании учебного предмета Информатика в ОО в 2024/2025 учебном году | все учителя и преподаватели информатики |
| 35 | Вебинар «Итоги и анализ результатов КЕГЭ по информатике в 2024 году» | все учителя и преподаватели информатики |
| 36 | Вебинар «Подготовка учащихся к КЕГЭ по информатике в 2025 году» | все учителя и преподаватели информатики |
| 37 | Трансляция опыта подготовки к ГИА-11 класс через ППК «Актуальные вопросы развития РСО» (вариативный модуль для учителей информатики) | все учителя и преподаватели информатики |
| 38 | Актуализация раздела для учителей информатики на официальном сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО и сообществе ВКонтакте учителей информатики г. Ярославля | все учителя и преподаватели информатики |
| 39 | ППК «Язык Python как средство обучения программированию в школьном курсе информатики»  | учителя информатики ОО, с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в указанных темах |
| 40 | ППК «Математические основы информатики»  | учителя информатики ОО, с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в указанных темах |
| 41 | ППК «Логика в школьном курсе информатики»  | учителя информатики ОО, с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в указанных темах |
| 42 | Семинар «Решение сложных задач с помощью программирования»  | все учителя и преподаватели информатики |
| 43 | Семинар «Дискретные игры двух игроков с полной информацией»  | все учителя и преподаватели информатики |
| 44 | Серия вебинаров «Решение задач ЕГЭ» | все учителя и преподаватели информатики |
| 45 | Семинар в гибридном формате «Представление опыта педагогов в организации дифференцированного обучения школьников»  | все учителя и преподаватели информатики |
| 46 | ППК «Реализация программ углубленного изучения биологии» | учителя биологии ШНОР |
| 47 | Семинар председателя ПК ЕГЭ по биологии «Сложные задания по биологии ЕГЭ 2024. Способы решения» | учителя биологии ОО  |
| 48 | Семинар председателя ПК ЕГЭ «Сложные задания по биологии ЕГЭ 2024. Способы решения и пути подготовки» | учителя биологии ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в сложных заданиях |
| 49 | Семинар «Решения сложных заданий 27 и 28 КИМ ЕГЭ по биологии» | учителя биологии ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в указанных заданиях |
| 50 | Вебинар «Итоги и анализ результатов ГИА-2024 по истории и обществознанию» | учителя истории |
| 51 | Методическое письмо (совместно с председателямиПК по учебным предметам ГИА-11) «Анализ результатов ГИА по истории»  | учителя истории  |
| 52 | Мастер-класс «ГИА по истории: успешные практики»  | учителя истории ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки при выполнении заданий |
| 53 | ППК «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию» (48 ч.)  | учителя истории и обществознания ШНОР |
| 54 | Цикл вебинаров «ГИА по истории и обществознанию: актуальные вопросы подготовки»**:****-**Основные направления методической работы по организации преподавания истории и обществознания в 2025 году- КИМ ЕГЭ по истории и обществознанию: актуальные вопросы- Особенности проверки заданий 2 части КИМ ГИА-11 по истории- Актуальные вопросы изучения современной истории России | учителя истории, в том числе ШНОР |
| 55 | Консультация по истории | учителя истории |
| 56 | ППК «Формирование функциональной грамотности. Глобальные компетенции» | учителя географии ШНОР |
| 57 | ППК «Актуальные аспекты предметно-методической подготовки экспертов ГИА-11. География» | эксперты ПК |
| 58 | Вебинар «Итоги и анализ результатов ГИА-2024 по истории и обществознанию» | учителя обществознания |
| 59 | Методическое письмо (совместно с председателями ПК по учебным предметам ГИА-11) «Анализ результатов ГИА по обществознанию»  | учителя обществознания |
| 60 | Мастер-класс «ГИА по обществознанию: успешные практики»  | учителя обществознания ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в заданиях ГИА |
| 61 | ППК «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию» (48 ч.)  | учителя обществознания ШНОР |
| 62 | Цикл вебинаров «ГИА по истории и обществознанию: актуальные вопросы подготовки»**:** **-**Основные направления методической работы по организации преподавания истории и обществознания в 2025 году- КИМ ЕГЭ по истории и обществознанию: актуальные вопросы- Особенности проверки заданий 2 части КИМ ГИА-11 по обществознанию- Актуальные вопросы изучения обществознания | учителя обществознания |
| 63 | Консультация по обществознанию | учителя обществознания ОО, в том числе ШНОР |
| 64 | ППК «Актуальные аспекты предметно-методической подготовки экспертов ГИА. Литература» | эксперты ПК |
| 65 | ППК «Формирование читательской грамотности обучающихся на уровне основного общего образования» | учителя литературы ШНОР |
| 66 | Семинар «Организация подготовки обучающихся к ЕГЭ по литературе» | учителя русского языка и литературы, в том числе ШНОР |
| 67 | Семинар «Принципы оценивания развернутых ответов КИМ по литературе» | учителя русского языка и литературы |
| 68 | ППК «Подходы в обучении иностранному языку в начальной школе» | учителя иностранных языков |
| 69 | ППК «Развитие умений устной речи при изучении иностранного языка на базовом и углубленном уровнях» | учителя иностранных языков ШНОР |
| 70 | ППК «Создание коммуникативного контекста для развития умений аудирования и чтения на уроке иностранного языка на базовом и углубленном уровнях» | учителя иностранных языков с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в аудировании |
| 71 | ППК «Активные формы организации учебной деятельности на уроке» | учителя иностранных языков ШНОР |
| 72 | Вебинар «Взаимосвязь результатов ГИА-2024 и используемых методов обучения. Английский язык» (совместно с председателем ПК) | учителя английского языка |
| 73 | Серия семинаров и вебинаров для учителей иностранных языков по отдельным аспектам преподавания иностранных языков | учителя иностранных языков ШНОР |

**Используемые сокращения:**

|  |  |
| --- | --- |
| АК | Апелляционная комиссия  |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| **ГИА**   | **Государственная итоговая аттестация** |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГАУ ДПО ЯО ИРО | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» |
| ГОУ ЯО ЦПД | Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Центр помощи детям» |
| ГУ ЯО ЦОиККО | Государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия  |
| ИПУОП | Интеграционнпая платформа управления образовательным процессом |
| ИС(И) | Итоговое сочинение (изложение) |
| «Новая школа» | Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярослаский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| КИМ | Контрольные измерительные материалы |
| Места регистрации | Места регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на участие в итоговом сочинении и едином государственном экзамене на территории Ярославской области  |
| МО | Министерство образования Ярославской области |
| ОМСУ | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
| ОО | Образовательные организации  |
| ПАО «Ростелеком» | Публичное акционерное общество «Ростелеком» |
| ПК | Предметная комиссия |
| Порядок | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора № 233/552 от 04.04.2024 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» |
| ППЭ | Пункт проведения экзаменов |
| ППК | Программа повышение квалификации |
| РИС | Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
| РУМО | Региональное учебно-методическое объединение по общему образованию |
| РЦОИ | Региональный центр обработки информации |
| СМИ | Средства массовой информации |
| УМО | Учебно-методическое объединение |
| Участники с ОВЗ | Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды |
| УСС | Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» |
| УФСИН | Управление Федеральной службы исполнения наказаний |
| **ФГОС**  | **Федеральный государственный образовательный стандарт** |
| **ФГОС ООО** | **Федеральный государственный образовательный стандарт** основного общего образования (5-9 класс) |
| **ФГОС СОО** | **Федеральный государственный образовательный стандарт** среднего общего образования (10-11 класс) |
| ФИС | Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| ФЦТ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» |
| Центр «Ресурс» | Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» |
| ШНОР | Школы с низкими образовательными результатами |
| ЭМ | Экзаменационные материалы  |

1. Приложение к плану мероприятий («дорожная карта») «Мероприятия по развитию региональной системы образования в 2025 году, организуемые государственнымавтономным учреждениемдополнительного профессионального образованияЯрославской области «Институт развития образования» [↑](#footnote-ref-1)