УТВЕРЖДАЮ

Директор

_________________К.А. Хватова

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в муниципальном общеобразовательном учреждении

средней общеобразовательной школе №21

в 2024-2025 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки | Ответственные исполнители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в совещании директоров и заместителей директоров, курирующих вопросы проведения ГИА в ОО «Результаты ГИА» |  | сентябрь 2024 | Хватова К.А., директор, Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение анализа результатов итогового сочинения 2024/25 учебного года |  | май 2025 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР, Титова Т.М., председатель МО |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение анализа на основе аналитических материалов сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2024 году» в СОШ №21 |  | август – сентябрь 2024 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на совещании с педагогическим коллективом и на заседаниях предметных методических объединений |  | август 2024 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рассмотрение вопросов качества образования в рамках заседания «Директорского клуба» |  | в течение учебного года | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Корректировка планов работы с учителями (семинары, обучающие модули и т.д.) по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, с учетом полученных результатов |  | по плану ИОЦ | Моисеенко М.Н., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация работы с учащимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка обучающихся к пересдаче по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) - разработка индивидуальных планов работы с учащимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании, - организация индивидуальных занятий по ликвидации пробелов в знаниях, - организация работы психологической службы (консультации психолога) |  | в течение года | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Участие в обсуждении на оперативных совещаниях отдела развития общего и дополнительного образования, у директора Департамента образования вопросов подготовки к ГИА |  | в течение года | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Участие в заседаниях муниципальных методических объединений, семинарах, инструктивно-методических совещаниях учителей-предметников по вопросам ГИА-11 |  | в течение года | Юганова И.В., заместитель директора по УВР, руководители МО СОШ №21 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация обучения педагогов в цикле вебинаров и семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом результатов ЕГЭ 2024 года», «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по предметам общеобразовательного цикла (русский язык и математика)» ГАУ ДПО ЯО ИРО |  | по отдельному плану | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Организация изучения документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ: - кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников ОО для проведения ЕГЭ; - спецификации КИМ для проведения ЕГЭ; - демонстрационные варианты КИМ ЕГЭ |  | октябрь-ноябрь 2024 | учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Определение группы «риска» по каждому предмету, составление индивидуальных планов работы по подготовке к ГИА |  | октябрь 2024 - май 2025 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Участие в совещаниях руководителей ОО, заместителей директоров по УВР |  | в течение года | Хватова К.А., директор Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Тренировочные тестирования в форме ЕГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору |  | в течение года | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
|  | III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка и издание приказов: |  | октябрь 2024 - июль 2025 | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 3.1. | об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в СОШ №21 в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | об утверждении школьного координатора по организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2025 году |  |  | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 3.3. | о назначении лица в СОШ №21, ответственного за формирование и ведение РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в 2024/2025 учебном году |  |  | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 3.4. | об утверждении состава организаторов, технических специалистов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в СОШ №21 в 2025 году |  |  | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 3.5. | о проведении итогового сочинения (изложения) в 2024 году |  |  | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 3.6. | о проведении тренировочных экзаменов и апробаций в 2024-2025 учебном году |  |  | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 3.7. | о проведении ГИА в 2025 году |  |  | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 3.8. | об итогах проведения ГИА |  |  | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в проведении мониторинга ЦОиККО состояния технического обеспечения ППЭ |  | октябрь 2024 | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Установка дополнительного оборудования и программного обеспечения для оснащения ППЭ |  | В соответствии с графиком поставки |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Приобретение и доставка в ППЭ необходимого обеспечения проведения процедуры ЕГЭ в 2025 году для учащихся ОО в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-11. |  | За 1 неделю до экзаменов | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Получение и распределение по ОО (ППЭ) материально-технического оснащения ЕГЭ |  | В соответствии с графиком поставки | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Оформление документации по обеспечению выплаты компенсации работникам, участвующим в проведении ГИА-11. Заполнение данных в АСИОУ, выгрузка данных, передача бумажных документов в ЦОиККО. |  | В соответствии с графиком работ | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Приобретение расходных материалов для функционирования ППЭ |  | апрель 2025 | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий, апробаций, ГИА-11, на региональном уровне |  | по региональному графику | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Организация подготовки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей |  | март - май 2025 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Организация подготовки лиц для лиц, ответственных за ГИА в образовательных организациях |  | октябрь – ноябрь 2024 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Обеспечение обучения экспертов комиссий по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения) |  | ноябрь 2024 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Обеспечение участия в семинаре для руководителей районных методических объединений, учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)» |  | ноябрь 2024 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ |  | по графику ФИПИ | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Обеспечение участия в обучении и проведении квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |  | январь - май 2025 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Участие в семинарах/курсах повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ |  | январь - май 2025 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ |  | по графику ФИПИ | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК) |  | в течение учебного года | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1. | Проведение обучения организаторов ЕГЭ на базе ППЭ |  | март (каникулы) | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 5.12. | Участие в вебинарах для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА |  | в течение года | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Участие в проведении семинаров, консультаций, инструктажей для членов ГЭК и работников ППЭ с использованием технологий проведения ЕГЭ («Печать полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ», «Сканирование бланков и форм в аудитории ППЭ», «Устная часть иностранных языков», «КЕГЭ») |  | по региональному плану | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.14. | Тренировочные мероприятия по заполнению бланков итогового сочинения (изложения), бланков ЕГЭ/ГВЭ |  | в течение года | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.15. | Тренировочные мероприятия по заполнению аудиторных форм ППЭ ЕГЭ/ГВЭ |  | в течение года | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.16. | Тренировочные мероприятия по заполнению форм ППЭ ЕГЭ |  | в течение года | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 5.17. | Организация и проведение в общеобразовательных организациях города инструктажей о порядке проведения ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 |  | март - май 2025 | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение итогового сочинения в: − основной срок; − дополнительные сроки |  | в соответствии с федеральным графиком | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Заполнение паспортов ППЭ |  | октябрь-декабрь 2024 | Хватова К.А., Директор, Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ в 2025 году |  | с 01 ноября 2024 до 01 февраля 2025 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Сбор информации об участниках ГИА – участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах |  | ноябрь 2024 – июнь 2025 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 |  | в соответствии с региональным графиком формирования РИС | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях с: − Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка); − УСС по Ярославской области (получение, распределение, хранение и выдача ЭМ); − министерством здравоохранения Ярославской области (медицинское сопровождение участников ГИА-11); − службами энергообеспечения; − ПАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ) |  | февраль - сентябрь 2025 | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ |  | в соответствии с расписанием ГИА-11 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Планирование ГИА-11: - распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены; - распределение работников по ППЭ по экзаменам; - назначение членов предметных комиссий на экзамены; - автоматизированное распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ; |  | в соответствии со сроком внесения сведений в РИС | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, конфликтной комиссии |  | март, апрель - май 2025, август 2025 | Хватова К.А., директор Юганова И.В., заместитель директора по УВР, ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК |  | не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Хватова К.А., Директор СОШ №21 и руководитель ОО, в котором обучается участник ГИА-11 с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 6.12. | Работа с гражданами об аккредитации в качестве общественных наблюдателей |  | не позднее чем за один рабочий день до установленной даты проведения ГИА-11 по соответствующему предмету, ИС(И) | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Проведение ГИА-11 и обработка ЭМ |  | в соответствии с графиком обработки | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 6.14. | Организация выдачи протоколов результатов ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором, ДО ЯО |  | в период проведения ГИА | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на сайте СОШ №21 |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1. | о телефонах «горячих линий» |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.2. | об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.3. | о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-11 по соответствующим учебным предметам |  | с октября 2024 (весь период) | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.4. | о минимальном количестве баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования |  | с октября 2024 (весь период) | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.5. | о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления в образовательные организации высшего образования |  | с октября 2024 (весь период) | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.6. | об ИС(И) как условии допуска к ГИА-11, в том числе, сроках проведения ИС(И), Порядке проведения ИС(И) |  | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.7. | о сроках и местах регистрации для участия в написании ИС(И) |  | не позднее чем за месяц до дня проведения ИС(И) | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.8. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И) |  | не позднее чем за месяц до дня проведения ИС | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.9. | о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ |  | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.10. | о формах и порядке проведения ГИА-11, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, повторном допуске к прохождению ГИА |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.11. | о сроках проведения ГИА-11 |  | после официального утверждения | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.12. | об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.13. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА |  | не позднее чем за месяц до начала ГИА | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.14. | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  | не позднее чем за месяц до начала экзаменов | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.15. | о сроке действия результатов ИС, ГИА-11 |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.16. | о местах расположения ППЭ |  | с января (весь период) | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11: (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.13) |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС(И), ГИА-11, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.14) |  | октябрь 2024 – апрель 2025 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.5. | Организация работы по информированию участников ГИА-11 и (или) их родителей (законных представителей): |  |  | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.1. | о распределении участников ГИА по ППЭ |  | не позднее чем за два дня до проведения экзаменов | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.2. | о результатах ГИА (под подпись) |  | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.3. | о местах и времени рассмотрения апелляции |  | не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.4. | о решениях ГЭК |  | в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.6. | Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.7. | Проведение мероприятий для выпускников СОШ №21 по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-11, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-11 |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.1.8. | Участие в областном родительском собрании «Организация и проведение родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11» |  | ноябрь 2024 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР Шаврина А.А., классный руководитель 11 класса |  |  |  |  |  |
| 7.1.9. | Участие в муниципальных родительских собраниях по вопросам ГИА-11 |  | по плану МОУО, ОО | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Организация работы по освещению в СМИ подготовки и проведения мероприятий в рамках ГИА-11 |  | январь - май 2025 | Хватова К.А., директор |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11(Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.) |  | в соответствии с федеральным графиком | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Использование помощи участникам ГИА – 11 Центра «Ресурс» (по плану ДО ЯО) | весь период |  | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром «Ресурс» |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Организация участия в обучении на групповых консультациях/занятиях для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-11 Центром «Ресурс» |  | в течение года | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.5.2. | Проведение вебинара/семинара «Психологическая подготовка к ГИА-11 участников образовательного процесса» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов |  | март - апрель 2025 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.5.3. | Проведение вебинара/семинара «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» для руководителей ОО |  | март - апрель 2025 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Индивидуальноые консультации выпускников прошлых лет по участию в ЕГЭ |  | в период проведения ГИА-11 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Организация сопровождения участников ГИА-11 в СОШ №21 по вопросам психологической готовности к экзаменам |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-11, учителей-предметников |  | весь период | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Контроль корректности информации, внесённой в РИС ГИА-11 |  | Декабрь | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Проверка обучения на КПК ФЦТ работниками, внесёнными в РИС ГИА-11 |  | Апрель, май | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Контроль актуальности медицинских документов участников с ОВЗ и инвалидов. |  | в течение года | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11 |  | в соответствии с графиком и регламентом проведения тренировочных мероприятий | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайте СОШ №21 |  | сентябрь 2024 - июль 2025 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  | февраль - май 2024 (по отдельному плану) | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения ЭМ и документов ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) |  | март - июль, сентябрь 2025 | Юганова И.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |

Мероприятия

по развитию региональной системы образования в 2025 году, организуемые государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской области

«Институт развития образования»

| № п/п | Мероприятие | Категория участников |
| --- | --- | --- |
| 1 | Серия семинаров «Результаты ГИА как показатель программы развития школы» | заместители директоров ОО, курирующие ГИА, в том числе ШНОР |
| 2 | ППК «Внутренняя система оценки качества образования: развитие ОО в соответствии с обновленным ФГОС и ФООП» | управленческие команды ОО |
| 3 | Вебинар «Формирование орфографической и пунктуационной грамотности» | учителя русского языка и литературы, ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших орфографические и пунктуационные ошибки |
| 4 | Вебинар «Формирование речевой грамотности» | учителя начальных классов |
| 5 | Вебинар «Анализ результатов ГИА-2024 по русскому языку в аспекте результатов от применяемых технологий и методов обучения» | учителя русского языка и литературы |
| 6 | Вебинар «ГИА-2025: анализ КИМ по русскому языку» | учителя русского языка и литературы |
| 7 | Цикл семинаров «Точка, точка, запятая: проблема обучения пунктуации на уровне основного общего образования» | учителя русского языка и литературы, ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших пунктуационные ошибки |
| 8 | Семинар «Предметные и метапредметные результаты ГИА: анализируем, планируем, достигаем» | учителя русского языка и литературы |
| 9 | ППК «Развитие предметных и методических компетенций учителей русского языка» | учителя русского языка и литературы ШНОР |
| 10 | Публикация учебно-методического пособия «Пунктуационная грамотность обучающихся: от теории к практике» | учителя русского языка и литературы |
| 11 | Вебинар «Итоги ГИА по математике» | учителя математики |
| 12 | Вебинары: - «Методика обучения решению геометрических задач (стереометрия)»; - «Задачи по теме «Цифровая запись числа»; - «Решение нестандартных текстовых задач» | учителя математики ШНОР |
| 13 | Вебинар «ЕГЭ по математике. Итоги. Проблемы. Перспективы» | учителя математики |
| 14 | Постоянно действующий семинар «Трудные вопросы ЕГЭ»: - Задачи с параметром, - «Подводные камни» темы «Неравенства», - «Базовые способы решения геометрических задач», - «Векторно-координатный способ решения геометрических задач» | учителя математики, ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в указанных темах |
| 15 | Проектирование учебной деятельности на основе результатов оценки качества образования в условиях реализации требований ФГОС предмета «Математика» | учителя математики ШНОР |
| 16 | ППК «Реализация программ углубленного изучения математики» | учителя математики, реализующие программу углубленного изучения математики |
| 17 | ППК «Изучение теории вероятностей в школьном курсе математики в условиях перехода к обновленным ФГОС» | учителя математики, ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки по темам курса «Теория вероятностей и статистика» |
| 18 | Индивидуальное консультирование учителей по трудным вопросам подготовки к ГИА | учителя математики, региональные методисты |
| 19 | Вебинар «Результаты ЕГЭ по физике в Ярославской области в 2024» («вебинар с председателем») (Артёмова Т.К., председатель ПК ЕГЭ по физике), сентябрь 2024 г. | для всех учителей физики и будущих участников ЕГЭ, на широкую аудиторию |
| 20 | Заседание УМО учителей по физике Ярославской области «Источники ошибочных представлений в школьной физике и пути их устранения» (УМО учителей физики Ярославской области, Артёмова Т.К., председатель ПК ЕГЭ по физике), октябрь 2024 г. | члены УМО учителей по физике, учителя физики |
| 21 | Заседание УМО учителей по физике Ярославской области «Приёмы улучшения метапредметных умений на уроках физики» (УМО учителей по физике Ярославской области, Артёмова Т.К., председатель ПК ЕГЭ по физике, Волкова М.Г., заместитель председателя ПК ЕГЭ по физике), ноябрь 2024 г. | члены УМО учителей по физике, учителя физики |
| 22 | Семинар «Рабочая программа учителя химии – инструмент реализации ФГОС», сентябрь 2024 г. | учителя химии, в том числе ШНОР |
| 23 | Вебинар «Анализ типичных затруднений участников ЕГЭ-2024 по химии», (ГАУ ДПО ЯО ИРО, Кузнецова Е.Д., председатель ПК ЕГЭ по химии), октябрь 2024 г. | учителя химии |
| 24 | Вебинар «Особенности демоверсии КИМов ГИА-2025 по химии», ноябрь 2024 г. | учителя химии |
| 25 | Семинар-практикум «Совершенствование навыков обучащихся по решению комбинированных расчетных задач по химии (задания 28, 33, 34)», январь 2025 г. | учителя химии ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в указанных темах |
| 26 | Вебинар «Активизация познавательной деятельности обучащихся при изучении химии на углубленном уровне», февраль 2025 г. | учителя химии |
| 27 | Семинар «Повышение предметных результатов обучащихся при подготовке к ВПР-2025 по химии», март 2025 г. | учителя химии |
| 28 | Вебинар «Использование цифровых образовательных ресурсов для формирования функциональной грамотности», апрель 2025 г. | учителя химии |
| 29 | Вебинар «Интерактивные методы изучения химии. Виртуальные лабораторные работы в практике работы учителя химии», май 2025 г. | учителя химии ШНОР |
| 30 | ППК «ФГОС СОО: изучение химии на углубленном уровне», декабрь 2024 г. | учителя химии |
| 31 | ППК «Реализация требований обновленных ФГОС ООО и СОО. Химия», апрель - май 2025 г. | учителя химии ШНОР |
| 32 | Методическое сопровождение педагогов естественнонаучного цикла образовательных организаций с низкими образовательными результатами по вопросам подготовки к ГИА, ВПР, в течение года | учителя химии |
| 33 | Организация персонифицированной методической помощи по итогам мониторинга результатов ВПР, ГИА по химии в ОО, в течение года | учителя химии |
| 34 | Подготовка методического письма о преподавании учебного предмета Информатика в ОО в 2024/2025 учебном году | все учителя и преподаватели информатики |
| 35 | Вебинар «Итоги и анализ результатов КЕГЭ по информатике в 2024 году» | все учителя и преподаватели информатики |
| 36 | Вебинар «Подготовка учащихся к КЕГЭ по информатике в 2025 году» | все учителя и преподаватели информатики |
| 37 | Трансляция опыта подготовки к ГИА-11 класс через ППК «Актуальные вопросы развития РСО» (вариативный модуль для учителей информатики) | все учителя и преподаватели информатики |
| 38 | Актуализация раздела для учителей информатики на официальном сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО и сообществе ВКонтакте учителей информатики г. Ярославля | все учителя и преподаватели информатики |
| 39 | ППК «Язык Python как средство обучения программированию в школьном курсе информатики» | учителя информатики ОО, с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в указанных темах |
| 40 | ППК «Математические основы информатики» | учителя информатики ОО, с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в указанных темах |
| 41 | ППК «Логика в школьном курсе информатики» | учителя информатики ОО, с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в указанных темах |
| 42 | Семинар «Решение сложных задач с помощью программирования» | все учителя и преподаватели информатики |
| 43 | Семинар «Дискретные игры двух игроков с полной информацией» | все учителя и преподаватели информатики |
| 44 | Серия вебинаров «Решение задач ЕГЭ» | все учителя и преподаватели информатики |
| 45 | Семинар в гибридном формате «Представление опыта педагогов в организации дифференцированного обучения школьников» | все учителя и преподаватели информатики |
| 46 | ППК «Реализация программ углубленного изучения биологии» | учителя биологии ШНОР |
| 47 | Семинар председателя ПК ЕГЭ по биологии «Сложные задания по биологии ЕГЭ 2024. Способы решения» | учителя биологии ОО |
| 48 | Семинар председателя ПК ЕГЭ «Сложные задания по биологии ЕГЭ 2024. Способы решения и пути подготовки» | учителя биологии ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в сложных заданиях |
| 49 | Семинар «Решения сложных заданий 27 и 28 КИМ ЕГЭ по биологии» | учителя биологии ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в указанных заданиях |
| 50 | Вебинар «Итоги и анализ результатов ГИА-2024 по истории и обществознанию» | учителя истории |
| 51 | Методическое письмо (совместно с председателямиПК по учебным предметам ГИА-11) «Анализ результатов ГИА по истории» | учителя истории |
| 52 | Мастер-класс «ГИА по истории: успешные практики» | учителя истории ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки при выполнении заданий |
| 53 | ППК «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию» (48 ч.) | учителя истории и обществознания ШНОР |
| 54 | Цикл вебинаров «ГИА по истории и обществознанию: актуальные вопросы подготовки»: - Основные направления методической работы по организации преподавания истории и обществознания в 2025 году - КИМ ЕГЭ по истории и обществознанию: актуальные вопросы - Особенности проверки заданий 2 части КИМ ГИА-11 по истории - Актуальные вопросы изучения современной истории России | учителя истории, в том числе ШНОР |
| 55 | Консультация по истории | учителя истории |
| 56 | ППК «Формирование функциональной грамотности. Глобальные компетенции» | учителя географии ШНОР |
| 57 | ППК «Актуальные аспекты предметно-методической подготовки экспертов ГИА-11. География» | эксперты ПК |
| 58 | Вебинар «Итоги и анализ результатов ГИА-2024 по истории и обществознанию» | учителя обществознания |
| 59 | Методическое письмо (совместно с председателями ПК по учебным предметам ГИА-11) «Анализ результатов ГИА по обществознанию» | учителя обществознания |
| 60 | Мастер-класс «ГИА по обществознанию: успешные практики» | учителя обществознания ОО с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в заданиях ГИА |
| 61 | ППК «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию» (48 ч.) | учителя обществознания ШНОР |
| 62 | Цикл вебинаров «ГИА по истории и обществознанию: актуальные вопросы подготовки»: - Основные направления методической работы по организации преподавания истории и обществознания в 2025 году - КИМ ЕГЭ по истории и обществознанию: актуальные вопросы - Особенности проверки заданий 2 части КИМ ГИА-11 по обществознанию - Актуальные вопросы изучения обществознания | учителя обществознания |
| 63 | Консультация по обществознанию | учителя обществознания ОО, в том числе ШНОР |
| 64 | ППК «Актуальные аспекты предметно-методической подготовки экспертов ГИА. Литература» | эксперты ПК |
| 65 | ППК «Формирование читательской грамотности обучающихся на уровне основного общего образования» | учителя литературы ШНОР |
| 66 | Семинар «Организация подготовки обучающихся к ЕГЭ по литературе» | учителя русского языка и литературы, в том числе ШНОР |
| 67 | Семинар «Принципы оценивания развернутых ответов КИМ по литературе» | учителя русского языка и литературы |
| 68 | ППК «Подходы в обучении иностранному языку в начальной школе» | учителя иностранных языков |
| 69 | ППК «Развитие умений устной речи при изучении иностранного языка на базовом и углубленном уровнях» | учителя иностранных языков ШНОР |
| 70 | ППК «Создание коммуникативного контекста для развития умений аудирования и чтения на уроке иностранного языка на базовом и углубленном уровнях» | учителя иностранных языков с наибольшим количеством обучающихся, допустивших ошибки в аудировании |
| 71 | ППК «Активные формы организации учебной деятельности на уроке» | учителя иностранных языков ШНОР |
| 72 | Вебинар «Взаимосвязь результатов ГИА-2024 и используемых методов обучения. Английский язык» (совместно с председателем ПК) | учителя английского языка |
| 73 | Серия семинаров и вебинаров для учителей иностранных языков по отдельным аспектам преподавания иностранных языков | учителя иностранных языков ШНОР |

Используемые сокращения:

| ГВЭ | государственный выпускной экзамен |
| --- | --- |
| ГИА-11 | государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГАУ ДПО ЯО ИРО | государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» |
| ГУ ЯО ЦОиККО | государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» |
| ГЭК | государственная экзаменационная комиссия Ярославской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
| «Новая школа» | государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярослаский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» |
| ДО | департамент образования Ярославской области |
| ЕГЭ | единый государственный экзамен |
| КИМ | контрольные измерительные материалы |
| КЕГЭ | единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме |
| Места регистрации | места регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на участие в итоговом сочинении и едином государственном экзамене на территории Ярославской области |
| МОУО | муниципальные органы управления образованием |
| ОО | образовательные организации |
| Правила | Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итогвой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итогвой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 |
| ПК | предметная комиссия |
| Порядок | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» |
| ППЭ | пункт проведения экзаменов |
| ППС | пункт проведения сочинения |
| ПОО | профессиональные образовательные организации |
| РИС | региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
| РЦОИ | региональный центр обработки информации |
| Участники с ОВЗ | обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды |
| УСС | Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» |
| УФСИН | Управление федеральной службы исполнения наказания |
| ФИПИ | ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» |
| ФЦТ | ФГБУ « Федеральный центр тестирования» |
| ФИС | федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Центр «Ресурс» | ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» |
| ЦТИСО | ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании» |
| Штаб ППЭ | специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для руководителя ППЭ |
| ЭМ | экзаменационные материалы ГИА |